Додаток 1

ГО «Харківський інститут соціальних досліджень»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання експертно-консультаційних послуг для об`єднаних територіальних громад, закладів та установ, що надають соціальні послуги у Донецькій та Луганській  області в рамках проєкту «Оцінка потреб у послугах з психосоціальної підтримки та психічного здоров'я»

Терміни виконання завдань з надання експертно-консультаційних послуг

20 серпня  2020 р. – 31 грудня 2020 р.

- Місце проведення

Лот № 1 – Донецька область (Іллінівська ОТГ, Черкаська ОТГ)

Лот № 2 – Луганська область (Нижньодуванська ОТГ,  Біловодська ОТГ)

- Діяльність та обов'язки Консультанта

| № | Завдання | Кількість днів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати ознайомчі візити до ОТГ: вивчення особливостей двох ОТГ, місцевих органів влади, соціальних установ тощо підготувати матеріали для вивчення наявного стану системи соціального захисту населення з урахуванням місцевих особливостей адміністративно-територіальної одиниці; розробити графік здійснення ознайомчих візитів до ОТГ, запланувати зустрічі з керівництвом ОТГ для представлення Проєкту та його основних завдань партнерським органам місцевої влади | 2 (1 день на кожну ОТГ) |
| 2. | здійснити ознайомчі візити до партнерських ОТГ, зустрітися з керівництвом місцевих органів влади, відповідальних за соціальний захист населення; вивчити наявний стан та особливості функціонування системи соціального захисту населення на місцевому рівні, закладів та установ соціального обслуговування; | 6 (3 дня на кожну ОТГ) |
| 3. | проаналізувати зібрану інформацію, оцінити готовність місцевих влад налагоджувати взаємодію для удосконалення надання соціальних послуг, визначити наявні ресурси та потенціал для розвитку системи соціального обслуговування вразливих категорій населення | 6 (3 дня на кожну ОТГ) |
| 4. | розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення надання соціальної підтримки, в тому числі соціальних послуг,і досягнення цілей Проекту | 4 (2 дні на кожну ОТГ) |
| 5. | розробити «План дій» удосконалення системи соціального захисту населення на місцевому рівні, розвитку соціальних послуг та удосконалення соціальної роботи тощо | 4 (2 дні на кожну ОТГ) |
| 6. | підготувати звіти за результатами ознайомчих візитів до ОТГ, напрацювань щодо аналізу наявної системи соціального захисту населення в місцевих громадах із визначенням перспектив та складнощів удосконалення соціальної підтримки вразливих категорій | 2 (1 день на кожну ОТГ) |
| 7. | забезпечити супроводження втілення «Плану дій» (включаючи консультації, практичні поради та рекомендації щодо підготовки документів, нормативно-правових актів місцевого рівня тощо) | 14 (7 днів на кожну ОТГ) |
| 8. | здійснити контрольні візити до партнерських ОТГ ; оцінити стан виконання «Плану дій» та перспективи подальшого розвитку системи соціального захисту населення громади | 4(2 дні на кожну ОТГ) |
| 9. | здійснити аналіз виконання «Плану дій», визначити проблеми та перспективи подальшої роботи з удосконалення соціальної підтримки населення громади здійснити контрольно-аналітичні візити до партнерських громад (у разі необхідності) | 4 (2 дні на кожну ОТГ) |
| 10. | підготувати звіти за результатами проведеної роботи | 4 (2 дні на кожну ОТГ) |

- Звітність

Консультант регулярно звітує про свою діяльність Координатору проекту.

Графік звітності включає в себе такі документи:

- Аналіз наявної системи соціального захисту населення на місцевому рівні для кожної з партнерських громад  (у форматі Word ).

- Рекомендації спрямовані на удосконалення надання соціальної підтримки, в тому числі соціальних послуг, для кожної партнерської ОТГ (у форматі Word).

- «План дій» для кожної партнерської ОТГ (у форматі Word).

- Аналіз виконання «Плану дій», визначення проблеми та перспективи подальшої роботи з удосконалення соціальної підтримки населення громади

- Звіт за результатам контрольного візиту до ОТГ з рекомендаціями для подальшої роботи (у форматі Word).

- Табель обліку робочого часу.

Витрати на проживання та транспорт покриваються замовником окремо у разі необхідності за зверненням консультанта.

Вищезазначені документи надаються Консультантом не пізніше, ніж через 3 дні після того, як відповідне завдання було виконане .